## テンプレート
プロジェクト全体のゴール
チケット予約システム：チケットの予約とチケット情報の一覧照会
自動販売機システム：商品購入、在庫管理、釣銭補充
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-06-09
| 終了日 | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 2020-06-12
| 期間 | 3.5日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | チケットの予約とチケット情報の一覧照会 | 商品が買える | 商品の連続購入 おつりの最適化 釣銭の補充 飲み物の在庫管理 GUIへの移行
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 反復振り返り結果（新規作成） | 提案書（新規作成） 反復計画書(更新） WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 反復振り返り結果（更新） | 提案書（更新） 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 反復振り返り結果（更新）
| 備考 |  |  | 6/15の午前中は予備時間 おつりの最適化：900円のおつり→500円1枚と100円4枚
実績 | 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-05
| 終了日 | 2020-06-05 | 2020-06-09
| 期間 | 3.5日間 | 2.5日間
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 反復振り返り結果（新規作成） | 提案書（新規作成） 反復計画書(更新） WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 反復振り返り結果（更新）
備考

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 2020-07-12
| 終了日 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | 2020-07-17
| 期間 | 4日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーのレベルを3段階に設定できる 対戦結果と履歴が評される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考