## 開発体験シート
体験項目 |  | 質問 | 反復1 | 反復2 | 反復3 | 集計 | コメント（気付いたこと等）
要求分析 | ユースケース図 | 機能要求を検討しユースケース図を作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | ・機能をはっきりさせることはシステムをつくるうえでの基盤である
| ユースケース記述 | ユースケースの詳細を検討し、記述した | ○ | ○ | ○ | ○ | ・備考、代替系列をかくと見やすい
| 非機能要求一覧 | 非機能を検討し、記述した | ○ | ○ | ● | ● | ・次回の反復で意識して検討していきたい
分析 | クラス図/オブジェクト図 | クラス図/オブジェクト図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | ・分析視点で、クラス図、オブジェクト図を検討しなければならない
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | ・分析段階でシーケンス図をきちんと作っておくことが設計以降の作業を スムーズに終えるために重要である。
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した |  |  |  | －
設計 | クラス図 | クラス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ● | ● | ・デザインパターンを適用することの難しさを痛感した
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ● | ● | ・慣れてきた
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した |  |  |  | －
実装 | 実装 | メソッド内部の処理（アルゴリズム）を実装した | ○ | ● | ● | ● | ・今回のGUIのコードは長くなってしまった短くする方法はないのだろうか
|  | テストで見つかったバグを修正した | ● | ● | ● | ● | ・テスト仕様書の重要性
テスト | ユニットテスト | ユニットテストのテスト項目を検討した | ○ | ○ | － | ○ | ・ここできちんとテスト項目を検討することは重要
|  | テストコードを作成し、ユニットテストを行った | ○ | ● | － | ● | ・第三反復ではできなかった
| 統合テスト | 統合テストのテスト項目を検討した | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ここできちんとテスト項目を検討することは重要
|  | テストコードを作成し、統合テストを行った | ○ | ● | ○ | ● | ・表示系のテストは難しい
| システムテスト | システムテストのテスト項目を検討した | ○ | ○ | ○ | ○ | ・要求を満たせるかのテスト項目を検討するのが難しい
|  | システムテストを行った | ○ | － | ○ | ○ | ・システムテストが通った時達成感がある
レビュー | レビュー | レビューを進行した | － | ● | ● | ● | ・時間通り進行するのが難しい
|  | レビューの議事録を作成した | ○ | ● | ● | ● | ・指摘の漏れがないか気を付けなければならない
|  | レビューに参加し発表（説明）した | ○ | ● | ● | ● | ・時間配分が難しい
プロジェクトマネジメント | 計画立案 | 反復計画を立案・修正した | ○ | ○ | ● | ● | ・修正することは大事だ
|  | WBSを作成した（必要な作業を洗い出した） | ○ | ● | ○ | ● | ・必要な作業の洗い出しは適宜修正が必要だ
|  | ガントチャートを作成した（スケジュールを検討した） | ○ | ○ | ○ | ○ | ・計画通り進めることは難しい。余裕をもった計画を取り入れることも重要
| 実行＆進捗確認 | 毎日、予定と実績を記録した | ○ | － | ○ | ○ | ・記録して、遅れていないか視覚的に確かめられるので良い
|  | その日の担当タスクが予定どおりに完了した | ○ | ○ | ○ | ○ | ・最初の反復以外は、予定が遅れることはなかった
|  | 予定より遅れた際、リカバリ計画を立案した | ● | ○ | ○ | ● | ・遅れた時のチームワーク連携が難しい
| 実績評価＆改善 | KPTによりプロジェクトの振り返りを行った | ○ | ○ | ○ | ○ | ・振り返りをもとに改善していくと良いチームワークになる
|  | メトリクスによりプロダクトの品質を評価した | ○ | ○ | ○ | ○ | ・GUIを使って、品質を満たすことは難しい
|  | メトリクスによりプロジェクトの品質を評価した | ○ | ○ | ○ | ○ | ・GUIを使って、品質を満たすことは難しい
入力例
●：個人で担当した（成果物を作った、役割を果たした）
○：グループで担当した／議論に参加した
－：一切担当しなかった