## 開発体験シート
体験項目 |  | 質問 | 反復1 | 反復2 | 反復3 | 集計 | コメント（気付いたこと等）
要求分析 | ユースケース図 | 機能要求を検討しユースケース図を作成した | ○ | － |  | ○ | ユースケース図におけるユースケースの分け方を学んだ。
| ユースケース記述 | ユースケースの詳細を検討し、記述した | ● | ○ |  | ● | ユースケースごとに記述を分けて作成することが難しかった。
| 非機能要求一覧 | 非機能を検討し、記述した | ○ | ○ |  | ○ | 要求に対する対応の理解に時間がかかった。
分析 | クラス図/オブジェクト図 | クラス図/オブジェクト図を検討し、作成した | ● | ○ |  | ● | オブジェクト図をもとに多重度を確認するべきだと気付いた。
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ● | ○ |  | ● | 返り値などが必要であることに気づいた。
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した | － | － |  | －
設計 | クラス図 | クラス図を検討し、作成した | ○ | ○ |  | ○ | 分析が上手くいくと完成が早まることに気づいた。
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ● | ○ |  | ● | 分析が上手くいくと完成が早まることに気づいた。
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した | － | － |  | －
実装 | 実装 | メソッド内部の処理（アルゴリズム）を実装した | ● | － |  | ● | 分析が上手くいくと完成が早まることに気づいた。
|  | テストで見つかったバグを修正した | ● | － |  | ● | 私が書いていないプログラムを確認するのは難しいと気づいた。
テスト | ユニットテスト | ユニットテストのテスト項目を検討した | － | ○ |  | ○ | 統合テストとの違いを検討できた。
|  | テストコードを作成し、ユニットテストを行った | － | － |  | － | 一人で行えないことに気づいたので復習する。
| 統合テスト | 統合テストのテスト項目を検討した | ○ | ○ |  | ○ | 他のテストと被らないように気を付けた。
|  | テストコードを作成し、統合テストを行った | － | － |  | － | 他のテストと被らないように気を付けた。
| システムテスト | システムテストのテスト項目を検討した | ○ | ○ |  | ○ | 他のテストが完了しているとスムーズに行えることに気づいた。
|  | システムテストを行った | ○ | ○ |  | ○ | 他のテストが完了しているとスムーズに行えることに気づいた。
レビュー | レビュー | レビューを進行した | ● | ● |  | ● | 時間配分を気にしないといけないことに気づいた。
|  | レビューの議事録を作成した | ● | － |  | ● | メモを取る難しさを知った。
|  | レビューに参加し発表（説明）した | ● | ● |  | ● | 時間配分を気にしないといけないことに気づいた。
プロジェクトマネジメント | 計画立案 | 反復計画を立案・修正した | ○ | ○ |  | ○ | 最初に立案することで時間配分を意識できた。
|  | WBSを作成した（必要な作業を洗い出した） | ○ | ○ |  | ○ | 最初に立案することで時間配分を意識できた。
|  | ガントチャートを作成した（スケジュールを検討した） | ○ | ○ |  | ○ | 最初に立案することで時間配分を意識できた。
| 実行＆進捗確認 | 毎日、予定と実績を記録した | ● | ○ |  | ● | 忘れないために必要なものだと気づいた。
|  | その日の担当タスクが予定どおりに完了した | ● | ○ |  | ● | それぞれの担当タスクをグループで共有できた。
|  | 予定より遅れた際、リカバリ計画を立案した | ○ | － |  | ○ | グループが臨機応変に動くことで解決できることに気づいた。
| 実績評価＆改善 | KPTによりプロジェクトの振り返りを行った | ○ | ○ |  | ○ | 今回の反省点を改めて洗い出すいい機会になった。
|  | メトリクスによりプロダクトの品質を評価した | ○ | ○ |  | ○ | 反復を通じて品質が向上していった。
|  | メトリクスによりプロジェクトの品質を評価した | ○ | ○ |  | ○ | 反復を通じて品質が向上していった。
入力例
●：個人で担当した（成果物を作った、役割を果たした）
○：グループで担当した／議論に参加した
－：一切担当しなかった