## 開発体験シート
体験項目 |  | 質問 | 反復1 | 反復2 | 反復3 | 集計 | コメント（気付いたこと等）
要求分析 | ユースケース図 | 機能要求を検討しユースケース図を作成した | ○ |  |  | ○ | 機能として分けられるかを確認する必要がある
| ユースケース記述 | ユースケースの詳細を検討し、記述した | ○ |  |  | ○
| 非機能要求一覧 | 非機能を検討し、記述した | ○ |  |  | ○
分析 | クラス図/オブジェクト図 | クラス図/オブジェクト図を検討し、作成した | ○ |  |  | ○ | 分析段階で属性と振る舞いの追加を忘れていた
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ |  |  | ○ | lefを使って見やすくなった
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した |  |  |  | －
設計 | クラス図 | クラス図を検討し、作成した | ○ |  |  | ○ | 命名ルールを統一したことで属性とメソッド名が分かりやすかった
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ |  |  | ○ | 属性やメソッドの名前が似ていると違いが分かりずらい
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した |  |  |  | －
実装 | 実装 | メソッド内部の処理（アルゴリズム）を実装した | ● |  |  | ● | 実装段階での変更点をクラス図に反映するのを忘れていた
|  | テストで見つかったバグを修正した | ○ |  |  | ○ | ==とequalsを間違えていた
テスト | ユニットテスト | ユニットテストのテスト項目を検討した | － |  |  | －
|  | テストコードを作成し、ユニットテストを行った | － |  |  | －
| 統合テスト | 統合テストのテスト項目を検討した | ● |  |  | ● | テスト項目の絞り込みの際に本当に削ってよいものなのか要確認
|  | テストコードを作成し、統合テストを行った | ○ |  |  | ○
| システムテスト | システムテストのテスト項目を検討した | － |  |  | －
|  | システムテストを行った | ○ |  |  | ○ | テスト項目に例外的な入力処理を入れる必要がある
レビュー | レビュー | レビューを進行した | － |  |  | － | 時間配分を意識する必要がある
|  | レビューの議事録を作成した | ● |  |  | ● | 句読点の統一や記入もれ等ないを他のメンバーでも要確認
|  | レビューに参加し発表（説明）した | ● |  |  | ● | 要点の説明にとどめ、指摘時間をもっと確保する必要がある
プロジェクトマネジメント | 計画立案 | 反復計画を立案・修正した | ○ |  |  | ○
|  | WBSを作成した（必要な作業を洗い出した） | ○ |  |  | ○ | 非機能要求については必ず入れる
|  | ガントチャートを作成した（スケジュールを検討した） | ○ |  |  | ○ | 1日の合計の工数が妥当かを確認する必要がある
| 実行＆進捗確認 | 毎日、予定と実績を記録した | － |  |  | － | 任せてしまっていた
|  | その日の担当タスクが予定どおりに完了した | ○ |  |  | ○
|  | 予定より遅れた際、リカバリ計画を立案した | － |  |  | －
| 実績評価＆改善 | KPTによりプロジェクトの振り返りを行った | ○ |  |  | ○ | 先を急いていたことが原因で細かなミスが多々あった
|  | メトリクスによりプロダクトの品質を評価した | ○ |  |  | ○ | メソッドの処理の量が多すぎないか意識する必要がある
|  | メトリクスによりプロジェクトの品質を評価した | ○ |  |  | ○ | レビュー前にもう少し相談レビューを入れてもよかった
入力例
●：個人で担当した（成果物を作った、役割を果たした）
○：グループで担当した／議論に参加した
－：一切担当しなかった