## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
04_ゆでたまご_合否判定レビュー |  | 2020/06/04 (木曜日) 15:10-15:20 | レビュールーム
出席者（敬称略）
国正、江口、近藤、島袋、中島、宮下
レビューア（敬称略） |  | 書記
国正 |  | 近藤
工程 | 開催目的
分析 | 設計モデルをもとにプログラムが作成できるかの確認 合否判定：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 全員 | 1
シーケンス図 |  | 全員 | 1
統合テスト仕様書 |  | 全員 | 1
非機能要求一覧 |  | 全員 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者(敬称略) | 回答または対策 | 対応期限
1 | シーケンス図 | 指摘 | Reservationクラスのコンストラクタの引数であるuserの型はStringと書いてあるが、Userクラス型の間違いか。 | 国正 | Userクラス型の間違いです。 | ‐
2 | 統合テスト仕様書 | 指摘 | Reservationinfoのテスト仕様書で、予約表示を一件しか登録してないが、テストケースも一軒しかない。もし３件登録するなら。３件ずつテストをするべきだ。 | 国正 | 3件登録して、3つのテストケースを追加した。 | ‐
3 | 非機能要求一覧 | 指摘 | mustではなく、wantにしておく。 次の反復するときに今回の対応を取り入れること。 | 国正 | wantにします。次回対応します。 | ‐
4 | クラス図 | 指摘 | UIの依存関係の矢印も加える。 | 国正 | UIの依存関係の矢印を加えます。 | ‐

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）