## 開発体験シート
体験項目 |  | 質問 | 反復1 | 反復2 | 反復3 | 集計 | コメント（気付いたこと等）
要求分析 | ユースケース図 | 機能要求を検討しユースケース図を作成した | ○ | ○ | ● | ● | 機能として分けられるかを確認する必要がある
| ユースケース記述 | ユースケースの詳細を検討し、記述した | ○ | ○ | ● | ● | 備考・例外系列を使うことで、見やすく、わかりやすくなる
| 非機能要求一覧 | 非機能を検討し、記述した | ○ | － | ○ | ○ | 機能要求と混ぜないように気を付ける
分析 | クラス図/オブジェクト図 | クラス図/オブジェクト図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | 分析段階で属性と振る舞いの追加が必要
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ | － | ● | ● | lefを使って見やすくなった
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した |  |  |  | －
設計 | クラス図 | クラス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | 命名ルールを統一したことで属性とメソッド名が分かりやすかった
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ | － | ○ | ○ | 属性やメソッドの名前が似ていると違いが分かりずらい
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した |  |  |  | －
実装 | 実装 | メソッド内部の処理（アルゴリズム）を実装した | ● | － | ● | ● | 実装段階での変更点をクラス図に反映する必要がある
|  | テストで見つかったバグを修正した | ○ | － | ● | ● | ==とequalsを間違えていた
テスト | ユニットテスト | ユニットテストのテスト項目を検討した | － | ● | ● | ● | 使用するメソッド名を明記する
|  | テストコードを作成し、ユニットテストを行った | － | ● | ● | ● | テストコードの作成を繰り返すうちにテストコードを書きやすくなった
| 統合テスト | 統合テストのテスト項目を検討した | ● | ● | ● | ● | テスト項目の絞り込みの際に本当に削ってよいものなのか要確認
|  | テストコードを作成し、統合テストを行った | ○ | － | ● | ● | クラス数が少ないと統合テストが少なくなる
| システムテスト | システムテストのテスト項目を検討した | － | ● | ○ | ● | 予想結果は実際の結果と目視で比較して同じだとわかるように書く
|  | システムテストを行った | ○ | ○ | ● | ● | テスト項目に例外的な入力処理を入れる必要がある
レビュー | レビュー | レビューを進行した | － | ● | － | ● | 時間配分を意識する必要がある
|  | レビューの議事録を作成した | ● | ● | ● | ● | 句読点の統一や記入もれ等ないを他のメンバーでも要確認
|  | レビューに参加し発表（説明）した | ● | － | ● | ● | 要点の説明にとどめ、指摘時間をもっと確保する必要がある
プロジェクトマネジメント | 計画立案 | 反復計画を立案・修正した | ○ | ○ | ○ | ○ | 終了判定条件についてグループの合意
|  | WBSを作成した（必要な作業を洗い出した） | ○ | ○ | ○ | ○ | 非機能要求については必ず入れる
|  | ガントチャートを作成した（スケジュールを検討した） | ○ | ○ | ○ | ○ | 1日の合計の工数が妥当かを確認する必要がある
| 実行＆進捗確認 | 毎日、予定と実績を記録した | － | ○ | ○ | ○ | 予定より前倒して進められていた
|  | その日の担当タスクが予定どおりに完了した | ○ | ● | ● | ● | 役割分担がきちんとできていた
|  | 予定より遅れた際、リカバリ計画を立案した | － | － | － | － | 役割分担がきちんとできていたため遅れが出なかった
| 実績評価＆改善 | KPTによりプロジェクトの振り返りを行った | ○ | ○ | ○ | ○ | 先を急いていたことが原因で細かなミスが多々あった
|  | メトリクスによりプロダクトの品質を評価した | ○ | ○ | ○ | ○ | メソッドの処理の量が多すぎないか意識する必要がある
|  | メトリクスによりプロジェクトの品質を評価した | ○ | ○ | ○ | ○ | レビュー前にもう少し相談レビューを入れてもよかった
入力例
●：個人で担当した（成果物を作った、役割を果たした）
○：グループで担当した／議論に参加した
－：一切担当しなかった