## 開発体験シート
体験項目 |  | 質問 | 反復1 | 反復2 | 反復3 | 集計 | コメント（気付いたこと等）
要求分析 | ユースケース図 | 機能要求を検討しユースケース図を作成した | ○ | ● | ○ | ● | アクターがシステムで出来ることを記述する
| ユースケース記述 | ユースケースの詳細を検討し、記述した | ○ | ● | － | ● | 備考や代替系列を使うと見やすく記述できる
| 非機能要求一覧 | 非機能を検討し、記述した | ○ | － | ○ | ○ | 行うことだけ記述する
分析 | クラス図/オブジェクト図 | クラス図/オブジェクト図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | 分析段階で属性と振る舞いを追加することを忘れていた
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | ログインなどの役割ごとにシーケンス図を分けると見やすい
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した |  |  |  | －
設計 | クラス図 | クラス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | クラス名は目的が分かるようにする
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | － | ○ | ○ | ○ | シーケンス図を基にプログラムが作成できるように記述する
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した |  |  |  | －
実装 | 実装 | メソッド内部の処理（アルゴリズム）を実装した | ● | ● | ○ | ● | クラス図とシーケンス図を見れば実装できる
|  | テストで見つかったバグを修正した | ○ | ● | ○ | ● | テストを行うことで仕様通りかわかる
テスト | ユニットテスト | ユニットテストのテスト項目を検討した | ● | ● | ● | ● | 各メソッド毎に確かめればいい
|  | テストコードを作成し、ユニットテストを行った | ● | ● | ● | ● | 統合テストよりテストコードは短くなる
| 統合テスト | 統合テストのテスト項目を検討した | ● | ● | ○ | ● | クラス図から統合テストを行うクラスを理解すことが大事
|  | テストコードを作成し、統合テストを行った | ● | ● | ○ | ● | ユニット段階のクラスが作成されていれば簡単に実行できる
| システムテスト | システムテストのテスト項目を検討した | － | ○ | ○ | ○ | GUIの場合はパワーポイントなどを使うと予想結果が分かりやすい
|  | システムテストを行った | ○ | ○ | ○ | ○ | GUIだとテストの不具合が分かりやすい
レビュー | レビュー | レビューを進行した | ○ | － | ○ | ○ | 電波が切れてレビューの締めが出来なかった
|  | レビューの議事録を作成した | － | ● | ● | ● | 議事録を作成することで改善点が分かる
|  | レビューに参加し発表（説明）した | ○ | ● | ● | ● | 説明する項目を絞って時間を短くする
プロジェクトマネジメント | 計画立案 | 反復計画を立案・修正した | ○ | ○ | ○ | ○ | 第3反復で機能を追加しすぎた
|  | WBSを作成した（必要な作業を洗い出した） | ○ | － | ○ | ○ | 分担が出来るものと出来ないものを分けれた
|  | ガントチャートを作成した（スケジュールを検討した） | ○ | ○ | ● | ● | スケジュールがあるとそれに遅れないように作業が出来た
| 実行＆進捗確認 | 毎日、予定と実績を記録した | － | ○ | ● | ● | 第1：実績を毎日記録しておけばよかった 第2：毎日ではないが、更新した
|  | その日の担当タスクが予定どおりに完了した | ○ | ● | ● | ● | 第1反復以外は予定通り進んだ
|  | 予定より遅れた際、リカバリ計画を立案した | － | － | ○ | ○ | 第2反復は遅れなかった レビューの待ち時間で次の工程を考えられたので遅れなかった
| 実績評価＆改善 | KPTによりプロジェクトの振り返りを行った | ○ | ○ | ○ | ○ | KPTで振り返ることで次の反復ではスムーズに進んだ
|  | メトリクスによりプロダクトの品質を評価した | ○ | ○ | ○ | ○ | メトリクスを用いプログラムを改善できた
|  | メトリクスによりプロジェクトの品質を評価した | － | － | ○ | ○ | 基本ガントチャート通り成果物を作成できた
入力例
●：個人で担当した（成果物を作った、役割を果たした）
○：グループで担当した／議論に参加した
－：一切担当しなかった