## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
04_ゆでたまご要求分析合否判定レビュー |  | 2020/6/10 14:10－14:25 | ReviewRoom A
出席者(敬称略)
畔上、江口、近藤、島袋、中島、宮下
レビューア(敬称略) |  | 書記
畔上 |  | 中島
工程 | 開催目的
要求分析 | ユースケース図、ユースケース記述、非機能要求一覧、システムテスト仕様書 をもとに分析工程を行えるか。 合否判定：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
システムテスト仕様書 |  | 中島 | 1
非機能要求一覧 |  | 近藤、宮下、島袋、江口 | 0
ユースケース図 |  | 近藤、宮下、島袋、江口 | 0
ユースケース記述 |  | 近藤、宮下、島袋、江口 | 2
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者(敬称略) | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース記述 | 質問 | 商品在庫の上限値の記載がなかったのですが、決まっているのでしょうか | 畔上 | 在庫の上限に関しては、レビュー後グループで検討します。 | 2020-06-10
2 | ユースケース記述 | 指摘 | 購入者も在庫切れをボタンを押す前から知りたい | 畔上 | 在庫が0になった商品の下に在庫切れを出力して、 ボタンを押せないようにする。 | 2020-06-12
3 | ユースケース記述 | 指摘 | 管理者モードで釣銭と商品の在庫が確認できてほしい | 畔上 | 管理者モードで釣銭と商品の在庫が目視できるようにする。 | 2020-06-12
4 | システムテスト仕様書 | 指摘 | 在庫切れの表記が補充後になくなっているかのシステムテストを加える | 畔上 | システムテストに追加します。 | 2020-06-10

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）