## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
04_ゆでたまご分析合否判定レビュー |  | 2020/6/3 16:20－16:40 | ReviewRoom D
出席者(敬称略)
江口、近藤、島袋、中島、宮下、畔上
レビューア(敬称略) |  | 書記
畔上 |  | 中島
工程 | 開催目的
要求分析 | 分析モデルをもとに設計モデルが作成できるかの確認 合否判定：不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 近藤、島袋、宮下、 江口、中島 | 2
シーケンス図 |  | 近藤、島袋、宮下、 江口、中島 | 7
|  | 総指摘件数 | 9

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者(敬称略) | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | ユーザとチケットクラスが予約クラスと繋がっていない。 | 畔上(講師) | 各クラスを繋げる。 | 2020-06-04
2 | クラス図 | 指摘 | 分析段階では属性と操作も必要である。 | 畔上(講師) | 属性と操作を追加する。 | 2020-06-04
3 | シーケンス図 | 指摘 | 予約システムにログイン情報を持たせる。 | 畔上(講師) | 引数を表示して予約システムにログイン情報を持たせる。 | 2020-06-04
4 | シーケンス図 | 指摘 | 引数や戻り値がない。 | 畔上(講師) | 引数や戻り値を追加する。 | 2020-06-04
5 | シーケンス図 | 指摘 | チケットクラスが省略されている。 | 畔上(講師) | コメントを残しておく。 | 2020-06-04
6 | シーケンス図 | 指摘 | チケットの予約の判別は選択可能であるかと、在庫があるかの確認は分割すべき。 | 畔上(講師) | チケット番号の確認とチケットの在庫の確認を別で行う。 | 2020-06-04
7 | シーケンス図 | 質問 | チケットの在庫はどのクラスが所持しているか。 | 畔上(講師) | チケット情報クラスがチケットクラスをもとに在庫を所持している。 | 2020-06-04
8 | シーケンス図 | 指摘 | 予約のループの条件が誤っている。 | 畔上(講師) | 予約が可能なチケットでない間に変更 | 2020-06-04
9 | シーケンス図 | 指摘 | チケット情報や予約情報の属性の再確認 | 畔上(講師) | クラス図に属性を追加してから確認を行う。 | 2020-06-04

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）