## 開発体験シート
体験項目 |  | 質問 | 反復1 | 反復2 | 反復3 | 集計 | コメント（気付いたこと等）
要求分析 | ユースケース図 | 機能要求を検討しユースケース図を作成した | ○ | ○ | － | ○ | システムをどのように分割すべきかの判断ができた。
| ユースケース記述 | ユースケースの詳細を検討し、記述した | － | ○ | ○ | ○ | システムの大まかな流れを把握できた。
| 非機能要求一覧 | 非機能を検討し、記述した | ○ | － | ○ | ○ | 非機能要求が使用者視点だけではなく開発者視点でも考えるべきものだと判明した。
分析 | クラス図/オブジェクト図 | クラス図/オブジェクト図を検討し、作成した | ○ | ○ | － | ○ | 操作ごとにクラスを分割した。
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ | ○ | － | ○ | クラスごとの振る舞いの詳細を考え、形にした。
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した | － |  |  | －
設計 | クラス図 | クラス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ● | ● | お金の引き渡しに必要な引数及びメソッドを考えた
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | どのタイミングで他クラスにお金を受け渡すか考えた
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した | － |  |  | －
実装 | 実装 | メソッド内部の処理（アルゴリズム）を実装した | ● | ● | － | ● | データ関連の実装を考えた
|  | テストで見つかったバグを修正した | ● | － | ● | ● | 実際に直して正常に動いた時の感動は忘れられない。
テスト | ユニットテスト | ユニットテストのテスト項目を検討した | － | － | ○ | ○ | 必要なテスト内容かどうかを判断した
|  | テストコードを作成し、ユニットテストを行った | － | － | ○ | ○ | 講座で学んだことをもとに作成できた。
| 統合テスト | 統合テストのテスト項目を検討した | ● | ● | ○ | ● | どのメソッドにをどのタイミングで呼び出すかを明記する必要があった。
|  | テストコードを作成し、統合テストを行った | ● | － | ○ | ● | テスト項目に沿ってどの値を比較するか考える必要があった。
| システムテスト | システムテストのテスト項目を検討した | ● | ○ | ○ | ● | 隠れたバグが無いように検証することが難しかった。
|  | システムテストを行った | － | － | ○ | ○ | 全員で動作確認を行い、疑問点を共有した。
レビュー | レビュー | レビューを進行した | ● | － | ● | ● | レビュー直前に内容を忘れることがあり上手くいかなかった。
|  | レビューの議事録を作成した | ● | － | ● | ● | メモはしっかり取れたが、フォーマットに落とし込むまでが難しかった。
|  | レビューに参加し発表（説明）した | ● | ● | ● | ● | 決められた時間の中で要点に絞って発表することを意識できた。
プロジェクトマネジメント | 計画立案 | 反復計画を立案・修正した | ○ | ○ | － | ○ | 反復ごとに何を実装するかを検討した。
|  | WBSを作成した（必要な作業を洗い出した） | ○ | － | － | ○ | 必要ない作業は省き、時短を心掛けた。
|  | ガントチャートを作成した（スケジュールを検討した） | ○ | ○ | － | ○ | 一日に使える時間から、何ができるかを考えた。
| 実行＆進捗確認 | 毎日、予定と実績を記録した | － | ○ | ● | ● | 日報による記録を行った。
|  | その日の担当タスクが予定どおりに完了した | ○ | ○ | ● | ● | 何をすべきかをメンバーに尋ねたり、自らすることを判断し実行出来た。
|  | 予定より遅れた際、リカバリ計画を立案した | ○ | － | ○ | ○ | 実装が難しい場合は交渉も一つの手だということを学んだ。
| 実績評価＆改善 | KPTによりプロジェクトの振り返りを行った | ○ | ○ | ○ | ○ | グループ全員の議論で行った。
|  | メトリクスによりプロダクトの品質を評価した | ○ | ○ | ○ | ○ | メトリクスの許容値オーバーを改善できた。
|  | メトリクスによりプロジェクトの品質を評価した | ○ | ○ | ○ | ○ | 反復ごとに改善を重ねることができた。
入力例
●：個人で担当した（成果物を作った、役割を果たした）
○：グループで担当した／議論に参加した
－：一切担当しなかった